## Лист1
Утвержден протоколом собрания членов правления ТСЖ «Управдом» от 26.12.2014г. № 12-01
ПЛАН РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТСЖ «УПРАВДОМ» НА 2015 ГОД
УЛИЦА, № ДОМА | КРОВЛЯ | ФАСАД,козырьки подъездов,двери подъездов | ПОДЪЕЗДЫ И ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ сборный железобетон | ПОДВАЛЫ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭТАЖИ,чердачное помещение | ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:теплоснабжение | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | ГАЗОХОДЫ И ВЕНТКАНАЛЫ
Речная д. 6 | ремонт примыканий к трубам |  | текущие работы по косметическому ремонту | ремонт не требуется |  | тех.обслуживание | текущие работы по Агентскому договору с ОАО «Карелгаз» | по плану Договора с ИП «Корнилов»-ремонт внутридомовых эл.сетей | профилактические работы
Срок исполнения | 2-3-й квартал |  | по протоколу собраний |  |  | в течение года | по графику | в течение года | 2-3-й квартал
Речная д.10 | кап.ремонт сделан в 2009г. | Укрепление стен фасада, фундамента |  | Ремонт напольного покрытия |  | Замена труб канализации | текущие работы по Агентскому договору с ОАО «Карелгаз» | по плану Договора с ИП «Корнилов»-ремонт внутридомовых эл.сетей | профилактические работы
Срок исполнения | 2-й квартал | 3-ий квартал |  | 3-ий квартал | 2-3 й | 1-й квартал | по графику | в течение года | 2-3-й квартал
Речная д.19 | ремонт кровли |  | косметический ремонт по реш.собственников |  | прочистка радиаторов в подъездах | Проведение инвентаризации по ремонту ремонт теплосистемы | Провалы под газовыми ящиками. Требуется отливка фундамента под газовыми ящиками квартир № 1 и 4 ; № 6 и 3; № 15 и 13; № 16 и 18,.текущие работы по Агентскому договору с ОАО «Карелгаз» | по плану Договора с ИП «Корнилов»-ремонт внутридомовых эл.сетей
Срок исполнения | по реш.собственников | - |  |  | в течение года | 3-й квартал | по графику | в течение года
Речная д. 21 | требует ремонта | Удовлетворительное | Удовлетворительное | работы по уборке подвала | Удовлетворительное | замена труб теплоснабжения | Неудовлетворительное; требуется переливка фундамента газовых ящиков, подающего трубопровода.текущие работы по Агентскому договору с ОАО «Карелгаз» | по плану Договора с ИП «Корнилов»-ремонт внутридомовых эл.сетей | износ 40% , требуется переборка кладки, чистка шахт.
Срок исполнения | по протоколу собрания | - | - | 3-4 квартал | - | по протоколу собрания | по графику | в течение года | по реш.собственников
Речная д. 23 | износ 55%, требуется кап.ремонт. |  | текущие работы по косметическому ремонту | текущие работы по уборке помещения,косметический ремонт |  | ремонт труб и вентканалов | Удовлетворительное; требуется переливка фундамента под газовыми ящиками | по плану Договора с ИП «Корнилов»-ремонт внутридомовых эл.сетей | кап.ремонт
Срок исполнения | по реш.собственников | 2-3-й квартал | в течение года | 2-3-й квартал | в течение года | 3-ий квартал | по графику | в течение года | по реш.собственников
Гористая д. 10 |  | укрепление стен (фундамент) | текущие работы по косметическому ремонту | Отсутствует |  |  | Удовлетворительное; требуется переливка фундамента под газовыми ящиками; покраска трубопроводов. | по плану Договора с ИП «Корнилов»-ремонт внутридомовых эл.сетей | Ремонт печных труб и примыканий
Срок исполнения | по реш.собственников |  | в течение года | 2-3-й квартал |  |  | по графику | в течение года | Июнь
Гористая д.3 | износ 55%, требуется кап.ремонт. | Удовлетворительное, износа 20%, ремонт не требуется | косметический ремонт, побелка, покраска подъезд №1-3 | текущие работы по уборке помещения,косметический ремонт | чердачн.пом.-ремонт слух.окон | Водоснабжение - стальная труба состояние неудовлетворительное; требуется замена магистрали Канализация- труба чугунная; состояние удовлетворительное; ремонт не требуется. Требуется установка шаровых вентилей на подаче и обратке системы отопления. Требуется замена стояков холодного водоснабжения. | Удовлетворительное; требуется переливка фундамента под газовыми ящиками; покраска трубопроводов.текущие работы по Агентскому договору с ОАО «Карелгаз» | по плану Договора с ИП «Корнилов»-ремонт внутридомовых эл.сетей | износ 50% Требуется переборка кирпичной кладки, очистка шахт.
Срок исполнения | 2-й кв. |  | май | 2-3-й квартал | в течение года | по реш.собственников | согласно графика | в течение года | 2-3-й квартал
Совхозная д. 3 | установка снегозадерживающих планок и укрепление каркаса кровли | ремонт кирпичной кладки фасада | косметич.ремонт | Отсутствует |  | кап.ремонт ХВС | Удовлетворительное; требуется переливка фундамента под газовыми ящиками.текущие работы по Агентскому договору с ОАО «Карелгаз» | по плану Договора с ИП «Корнилов»-ремонт внутридомовых эл.сетей | Износ 60 % , требуется переборка кладки труб, чистка шахт.
Срок исполнения | папрель | ремонт по реш.собственника | в течение года | 2-3-й квартал | в течение года | Июль | по графику | в течение года | по реш.собственн.
Совхозная д. 5 | профилакт.работы по ремонту кровли | установка козырьков в подъездах № 1 и 2 | текущие работы по косметическому ремонту | прочистка дренажных канав для отведения грунтовых вод с подвального помещения |  |  | текущие работы по Агентскому договору с ОАО «Карелгаз» | по плану Договора с ИП «Корнилов»-ремонт внутридомовых эл.сетей
Срок исполнения | по реш.собственников | Март | в течение года | 2-й квартал | в течение года | 1-4-й квартал | по графику | в течение года
Совхозная д. 19 | износ 25% ,заделка сколов шифера,образовавшихся трещин |  | текущие работы по косметическому ремонту | косметический ремонт и уборка открытых помещений,ремонт,остекление окон | чердачн.пом.-ремонт слух.окон | замена труб на системе ХВС | текущие работы по Агентскому договору с ОАО «Карелгаз» | по плану Договора с ИП «Корнилов»-ремонт внутридомовых эл.сетей | Неудовлетворительное; износ 45% , требуется переборка кладки, чистка шахт. Установка колпаков на оголовки совмещенных вентканалов.
Срок исполнения | в течение года | - | в течение года | 2-3-й квартал | в течение года | по решению собрания | по графику | в течение года | 2-3-й квартал
Совхозная д. 23 |  |  | текущие работы по косметическому ремонту | текущие работы по уборке помещения,косметический ремонт | чердачн.пом.-ремонт слух.окон | замена стояка канализации 1-го подъезда с кв. №3 до подвала | текущие работы по Агентскому договору с ОАО «Карелгаз» | по плану Договора с ИП «Корнилов»-ремонт внутридомовых эл.сетей | Удовлетворительное; износ 25% , требуется переборка кладки, чистка шахт.
Срок исполнения | 2-3-й квартал | по реш.собственников | в течение года | 2-3-й квартал | в течение года | Август | по графику | в течение года | 2-3-й квартал
Совхозная д. 35 |  | Укрепление дверного откоса в подъезде №2 | Косметический ремонт подъездов | отсутствует |  |  | текущие работы по Агентскому договору с ОАО «Карелгаз» | по плану Договора с ИП «Корнилов»-ремонт внутридомовых эл.сетей | износ 5-10% , профилактические работы
Срок исполнения | в течение года | Март | в течение года |  | в течение года | 2-3-й квартал | по графику | в течение года | в течение года
Совхозная д. 37 | Требуется текущий ремонт, замена кровельных листов | - | косметический ремонт (побелка,покраска),ремонт оконных пролетов | ремонт не требуется | текущие работы | установка шарового крана на обратной подаче системы отопления | электроплиты | по плану Договора с ИП «Корнилов»-ремонт внутридомовых эл.сетей | износ 20% ,профилактические работы
Срок исполнения | по решению собственников | - | в течение года |  | в течение года | 3-ий квартал |  | в течение года | в течение года